## Sheet1
Nhóm | Usecase/Đầu việc | Công việc | Deadline | Output | Kết quả thực hiện
vMLP | Nền tảng Machine Learning Platform(vMLP) | * Mục tiêu chung: - Xây dựng thư viện DGD AutoML cho dữ liệu vừa và nhỏ - Nâng cấp vMLP cho dữ liệu vừa và nhỏ - Phối hợp với VTCC tích hợp vMLP vào DMP - Tìm hiểu và đưa ra giải pháp cho MLOps |  |  | A. Nội dung đúng tiến độ I) Xây dựng thư viện DGD AutoML cho dữ liệu vừa và nhỏ - Đã hoàn thành sửa lỗi và bổ sung tính năng tìm kiếm tham số tối ưu cho dữ liệu vừa và nhỏ vào ngày 27/10 - Thực hiện thử nghiệm DGD AutoML (cho dữ liệu vừa và nhỏ) cho bài toán upsell của VTM vào ngày 4/11. Kết quả khi tìm kiếm thuật toán và tham số với tập sub sample 25% và giới hạn thời gian 1h thì đc ROC 0.74 với thuật toán XGBoost, 0.7488 cao hơn so với sử dụng sparkML trên toàn bộ tập dữ liệu với kết quả là 0.73. - Đã hoàn thành bổ sung các pipeline về feature engineering phù hợp với workflow đã có trên vMLP vào ngày 9/11: tự động thêm các bước tiền xử lý phù hợp (Đối với thuật toán sử dụng distance-based hoặc linear model thì có các bước chuẩn hóa dữ liệu,...), thêm mới phương pháp encode dữ liệu dạng category như target encoding (chưa có đối với workflow cũ do pyspark không hỗ trợ). - Đang bổ sung infer theo batch đối với dữ liệu vừa và nhỏ (có thể áp dụng giải pháp predict song song trên pyspark nếu cài đặt thư viện trên tất cả các node). Dự kiến hoàn thành vào 19/11 II) Nâng cấp vMLP cho dữ liệu vừa và nhỏ - Đã hoàn thành tài liệu yêu cầu nâng cấp vMLP cho dữ liệu vừa và nhỏ vào ngày 28/10: + Cung cấp lựa chọn cấu hình tính toán (cluster/driver) + Tiếp tục xây dựng chức năng import data từ file hoặc các db khác + Tiếp tục xây dựng chức năng data profiling + Bổ sung chức năng export output dạng file excel - Dự kiến test fix các lỗi tiềm ẩn ATTT và nội dung nâng cấp vào ngày 19/11 đến ngày 22/11 III) Phối hợp với VTCC tích hợp vMLP vào DMP - Đã hoàn thành customize source code và database tương thích với postgresql vào ngày 15/11. - Dự kiến hoàn thành triển khai trên 1 instance kubernetes trên DMP vào ngày 25/11 - Hoàn thành build model demo trên vMLP ở instance kubenrnetes trên DMP vào ngày 29/11, chính thức tích hợp thành công vMLP vào DMP IV) Tìm hiểu và đưa ra giải pháp cho MLOps - Đã cài đặt và thử nghiệm mlflow triển khai production trên máy tính local vào ngày 4/11. Đánh giá có thể sử dụng mlflow cho model registry, có thể bổ sung nút chuyển đến mlflow trong màn hình view model detail của vMLP (tuy nhiên cần đánh giá lại thiết kết màn hình để tránh popup hoặc chuyển tiếp quá nhiều) - Đã hoàn thành tính năng model versioning lưu lại các model mỗi lần retrain và luồng đặt lịch retrain, tính năng tự động chọn model có kết quả tốt nhất trong 3 model gần nhất tích hợp vào luồng cảnh báo suy giảm chất lượng đã có vào ngày 17/11. - Đang thực hiện code và test tính năng nhập và xuất dữ liệu với data source khác nhau (oracle, files,...). Do vấn đề về thư viện nên tạm thời sử dụng jdbc với phương thức executemany để lưu dữ liệu vào db oracle. Dự kiến hoàn thành vào ngày 18/11 - Dự kiến hoàn thành tìm hiểu công cụ quản lý thư viện tập trung vào ngày 19/11 - Dự kiến hoàn thành tìm hiểu sử dụng gitlab, jenkins cho CI/CD đối với MLOps vào ngày 19/11 - Dự kiến hoàn thành tìm hiểu model serving vào ngày 22/11 B. Nội dung chậm tiến độ: N/A C. Nội dung replan:
|  | 1. Xây dựng thư viện DGD AutoML cho dữ liệu vừa và nhỏ | 19/11/2021 | Tài liệu yêu cầu, Tài liệu thiết kế chi tiết
|  | 2. Nâng cấp vMLP cho dữ liệu vừa và nhỏ | 22/11/2021 | Tài liệu thư viện, Source code
|  | 3. Phối hợp với VTCC tích hợp vMLP vào DMP | 29/11/2021 | Tích hợp thành công vMLP vào DMP
|  | 4. Tìm hiểu và đưa ra giải pháp cho MLOps | 22/11/2021 | Tài liệu giải pháp