## Sheet1
Nhóm công việc | Nội dung công việc | Kết quả đầu ra | Nỗ lực dự kiến (MD) | Ngày dự kiến hoàn thành
Nâng cấp chức năng Infer Model | - Thiết kế hàm chia tập TG, CG, HO tự động kiểm định tính đại diện các tập bằng các phương pháp kiểm định như t-test, ks-test,.. - Thiết kế cơ chế tự động kiểm tra output bất thường dựa trên các phương pháp thống kê và tích hợp vào luồng cảnh báo suy giảm chất lượng model | Tài liệu yêu cầu, tài liệu thiết kế chi tiết | 3 | 2021-11-10
Xây dựng tính năng Data Profiling | - Thiết kế giao diện và workflow cho chức năng data profiling bao gồm chức năng preview và profile: + Các chỉ số thống kê của data + Các biểu đồ histogram, pie-chart,… | Tài liệu yêu cầu, tài liệu thiết kế chi tiết | 3 | 22/10/2021
Nâng cấp chức năng tạo notebook | - Xây dựng màn hình quản lý notebook dưới dạng cây thư mục với các chức năng thêm/sửa/xóa notebook - Nâng cấp giao diện notebook, hỗ trợ kéo thả độ rộng, độ cao các paragraph, chỉnh sửa màu để phân biệt các paragraph - Bổ sung chức năng lựa chọn interpreter | Tài liệu yêu cầu, tài liệu thiết kế chi tiết | 3 | 15/9/2021
Xây dựng AutoML cho dữ liệu vừa và nhỏ | - Nghiên cứu và đề xuất open source phù hợp với hệ thống và đảm bảo hiệu năng. - Xây dựng AutoML cho pandas dataframe dựa trên open source - Bổ sung tính năng feature engineering cho AutoML - Viết tài liệu thư viện | Tài liệu giải pháp, tài liệu thư viện, source code | 13 | 22/10/2021

## Sheet2
Nhóm | Usecase/Đầu việc | Công việc | Deadline | Out put | Kết quả thực hiện
vMLP | Nền tảng Machine Learning Platform(vMLP) | * Mục tiêu chung: - Bổ sung chức năng chia tập TG, CG, HO - Xây dựng tính năng Data Profiling - Nâng cấp chức năng tạo notebook - Xây dựng AutoML cho dữ liệu vừa và nhỏ |  |  | A. Nội dung đúng tiến độ I) Bổ sung chức năng chia tập TG, CG, HO - Đã hoàn thành tài liệu yêu cầu chức năng chia tập TG, CG, HO vào ngày 29/9 - Đã hoàn thành chức năng tự động chia tập và kiểm định tính đại diện của các tập được chia dựa trên phương pháp kiểm định như t-test và ks-test vào ngày 28/9 - Đã hoàn thành chức năng tự động kiểm tra output bất thường dựa trên các phương pháp thống kê và tích hợp vào luồng cảnh báo suy giảm chất lượng model vào ngày 28/9 - Dự kiến ngày 11/10 OS bàn giao và thực hiện test chức năng II) Xây dựng tính năng Data Profiling - Đã hoàn thành tài liệu thiết kế giao diện chức năng data profiling vào ngày 27/9 - Dự kiến ngày 19/10 OS bàn giao và thực hiện test chức năng III) Bổ sung chức năng xây dựng notebook - Đã hoàn thành tài liệu yêu cầu nâng cấp chức năng notebook vào ngày 24/9 - Dự kiến ngày 11/10 OS bàn giao và thực hiện test chức năng IV) Xây dựng AutoML cho dữ liệu vừa và nhỏ - Đã hoàn thành tài liệu đề xuất sử dụng open source cho AutoML là autogluon vào ngày 1/10 - Đang thực hiện xây dựng AutoML cho pandas dataframe dựa trên autogluon, dự kiến hoàn thành vào ngày 13/10 B. Nội dung chậm tiến độ: N/A C. Nội dung replan:
|  | 1. Bổ sung chức năng chia tập TG, CG, HO | 2021-11-10 | Tài liệu yêu cầu, Tài liệu thiết kế chi tiết
|  | 2. Xây dựng tính năng Data Profiling | 22/10/2021 | Tài liệu yêu cầu, Tài liệu thiết kế chi tiết
|  | 3. Nâng cấp chức năng tạo notebook | 15/10/2021 | Tài liệu yêu cầu, Tài liệu thiết kế chi tiết
|  | 4. Xây dựng AutoML cho dữ liệu vừa và nhỏ | 22/10/2021 | Tài liệu giải pháp, Tài liệu thư viện, Source code