## Sheet1
Task | Deadline | Trạng thái
Sửa lỗi hyperparammeters tuning cho các thuật toán RF, XT autogluon | 25/10 | Done
Fix lỗi hyperparameter tuning cho các thuật toán KNN, LR autogluon | 26/10 | Done
Cấu hình hyperparameter theo kinh nghiệm cho các thuật toán RF, XT | 27/10 | Done
Viết tài liệu yêu cầu sprint T11 cho OS | 28/10 | Done
Hỗ trợ VTCC cài đặt zepplin và cấu hình interpreter, sửa lỗi tiến trình vMLP | 29/10 | Done
Hỗ trợ VTCC cài đặt thư viện dgd_analytics, demo tạo model và infer trên vMLP | 1/11 | Done
Thử nghiệm DGD AutoML cho dữ liệu vừa và nhỏ với tập sample của bài upsell VTM | 2/11 | Done
Thử nghiệm tính toán số lượng bản ghi và số cột hợp lý để chuyển spark qua pandas dataframe | 3/11 | Done
Cài đặt và thử nghiệm mlflow, thử triển khai production trên máy local | 4/11 | Done
Tìm hiểu và đánh giá các công cụ hỗ trợ model registry qua API | 5/11 | Done
Hỗ trợ đội dự án VTT và VDS đặt lịch các model trên vMLP | 6/11 | Done
Bổ sung các pipeline về feature engineering phù hợp với workflow đã có trên vMLP (scaler, imputer) | 8/11 | Done
Bổ sung các pipeline về feature engineering phù hợp với workflow đã có trên vMLP (encoder) | 9/11 | Done
Bổ sung model versioning (thiết kế db tracking + workflow) | 10/11 | Chưa xong
Bổ sung model versioning (coding) | 11/11 | Chưa xong
Tìm hiểu các công cụ quản lý thư viện tập trung (anaconda, harbor), công cụ quản lý source code (gitlab) và jenkins cho CD/CI trong MLOps | 12/11 | Chưa xong
Bổ sung batch inference cho dữ liệu vừa và nhỏ (toPandas theo batch/predict song song trên pyspark) | 15/11 | Chưa xong
Test workflow vMLP cho dữ liệu vừa và nhỏ với dữ liệu từ các data source khác nhau (db oracle, file) | 16/11 | Chưa xong
Tìm hiểu model serving (tf, torch, triton) | 17/11 | Chưa xong
Tìm hiểu model serving (mlflow,…) | 18/11 | Chưa xong
Viết tài liệu giải pháp cho MLOps dựa trên các nội dung đã thử nghiệm trong sprint | 19/11 | Chưa xong
Test các chức năng OS bàn giao trong sprint | 22/11 | Chưa xong