## Sheet1
Nhóm | Usecase/Đầu việc | Công việc | Deadline | Output | Kết quả thực hiện
vMLP | Nền tảng Machine Learning Platform(vMLP) | * Mục tiêu chung: - Xây dựng thư viện DGD AutoML cho dữ liệu vừa và nhỏ - Nâng cấp vMLP cho dữ liệu vừa và nhỏ - Phối hợp với VTCC tích hợp vMLP vào DMP - Tìm hiểu và đưa ra giải pháp cho MLOps |  |  | A. Nội dung đúng tiến độ I) Xây dựng thư viện DGD AutoML cho dữ liệu vừa và nhỏ - Đã hoàn thành sửa lỗi và bổ sung tính năng tìm kiếm tham số tối ưu cho dữ liệu vừa và nhỏ vào ngày 27/10 - Đang thực hiện thử nghiệm DGD AutoML (cho dữ liệu vừa và nhỏ) cho bài toán upsell của VTM và đánh giá cấu hình bộ nhớ cần thiết. Dự kiến hoàn thành vào ngày 4/11 - Dự kiến bổ sung các pipeline về feature engineering phù hợp với workflow đã có trên vMLP từ ngày 5/11 đến ngày 12/11 II) Nâng cấp vMLP cho dữ liệu vừa và nhỏ - Đã hoàn thành tài liệu yêu cầu nâng cấp vMLP cho dữ liệu vừa và nhỏ vào ngày 28/10: + Cung cấp lựa chọn cấu hình tính toán (cluster/driver) + Tiếp tục xây dựng chức năng import data từ file hoặc các db khác + Tiếp tục xây dựng chức năng data profiling + Bổ sung chức năng export output dạng file excel - Dự kiến test fix các lỗi tiềm ẩn ATTT và nội dung nâng cấp vào ngày 19/11 đến ngày 22/11 III) Phối hợp với VTCC tích hợp vMLP vào DMP - Dự kiến hoàn thành customize source code và database tương thích với postgresql vào ngày 15/11 - Dự kiến hoàn thành triển khai trên 1 instance kubernetes trên DMP vào ngày 25/11 - Hoàn thành build model demo trên vMLP ở instance kubenrnetes trên DMP vào ngày 29/11, chính thức tích hợp thành công vMLP vào DMP IV) Tìm hiểu và đưa ra giải pháp cho MLOps - Dự kiến hoàn thành tìm hiểu API cho phép DS submit các model lên vMLP vào ngày 5/11 - Dự kiến hoàn thành tìm hiểu công cụ quản lý thư viện tập trung vào ngày 12/11 - Dự kiến hoàn thành tìm hiểu sử dụng gitlab, jenkins cho CI/CD đối với MLOps vào ngày 12/11 - Dự kiến hoàn thành tìm hiểu model serving vào ngày 22/11 B. Nội dung chậm tiến độ: N/A C. Nội dung replan:
|  | 1. Xây dựng thư viện DGD AutoML cho dữ liệu vừa và nhỏ | 2021-12-11 | Tài liệu yêu cầu, Tài liệu thiết kế chi tiết
|  | 2. Nâng cấp vMLP cho dữ liệu vừa và nhỏ | 22/11/2021 | Tài liệu thư viện, Source code
|  | 3. Phối hợp với VTCC tích hợp vMLP vào DMP | 29/11/2021 | Tích hợp thành công vMLP vào DMP
|  | 4. Tìm hiểu và đưa ra giải pháp cho MLOps | 22/11/2021 | Tài liệu giải pháp