## BB nghiem thu
BIÊN BẢN NGHIỆM THU OUTSOURCE THÁNG 11
[10 empty] | Ngày lập: | 22/11/2021
Tên hệ thống |  | VSDS
Tên đối tác |  | Lifesup
Tổng Khối lượng nghiệm thu |  | 300.96 |  | MD | 13.68 |  |  | MM
1. Nội dung nghiệm thu:
Sản phẩm đầu ra: SourceCode + Testcase
Mã story(Taiga) | Chi tiết công việc đối tác đã thực hiện | [5 empty] | Nỗ lực (MD) | Nỗ lực (MM) | Số lượng lỗi
4005459 | OS_Dashboard VPTĐ (sửa comment) | [5 empty] | 19 | 0.86364
4005466 | OS_PYC chỉnh sửa dashboard chỉ huy ngày 10/09 | [5 empty] | 43.56 | 1.98
4005467 | OS_Mobile: Dựng các biểu đồ mới theo kịch bản Ban Chiến lược | [5 empty] | 60 | 2.7273
4005468 | IS_PYC chỉnh sửa dashboard chỉ huy ngày 10/09 (cấu hình dashboard) | [5 empty] | 60 | 2.7273
4005469 | IS_Cắt chuyển hiển thị số liệu trên Dashboard (cấu hình dashboard) | [5 empty] | 54.4 | 2.4727
4005470 | IS_Tối ưu cache và sửa comment | [5 empty] | 64 | 2.9091
| Tổng nỗ lực | [5 empty] | 300.96 | 13.68
2. Kết quả nghiệm thu
Nội dung nghiệm thu |  | Thời gian |  | lần nghiệm thu | Kết quả (Số lỗi) |  |  | Người nghiệm thu | Trừ đội dự án (theo điều khoản HĐ hiện tại) | Trừ đối tác (theo điều khoản HĐ hiện tại) | Ghi chú
|  | Từ ngày | Đến ngày |  | Nghiêm trọng (critical) | Cao (major) | Trung bình (minor)
Tài liệu giải pháp |  |  |  | Lần 1
Lần 2
Lần 3
Lần 4
Lần 5
Tài liệu kiểm thử |  | 2020-10-23 | 22/11/2021 | Lần 1 |  | 0 | 0 | ThuPP
Lần 2
Lần 3
Lần 4
Lần 5
Nghiệm thu KQ test |  |  |  | Lần 1
Lần 2
Lần 3
Lần 4
Lần 5
Chương trình |  | 23/10/2020 | 15/11/2021 | Lần 1 | 0 | 0 | 2 | ThuPP
|  | 15/11/2021 | 22/11/2021 | Lần 2 | 0 | 0 | 0 | ThuPP
Lần 3
Lần 4
Lần 5
Tổng
3. Chốt nỗ lực
Nỗ lực chốt khảo sát |  | Nỗ lực sau điều chỉnh (do thay đổi YC...) (1) |  | Nỗ lực phạt đối tác - do vi phạm kế hoạch và SLA (2) |  | Nỗ lực cộng cho đối tác - do đội dựa án vi phạm SLA (3) |  | Nỗ lực cuối (MD) (1)-(2)+(3) |  | Nỗ lực cuối (MM)
|  | 300.96 |  | 0 |  | 0 |  | 300.96 |  | 13.68
4. Các vấn đề trong quá trình thực hiện
Vấn đề phát sinh:
Cách giải quyết:
Đề xuất:
5. Kết luận
| ĐỐI TÁC OUTSOURCE | [7 empty] | LÃNH ĐẠO BAN
| Ngày 22 Tháng 11 Năm 2021 | [7 empty] | Ngày Tháng Năm 2021

## Sheet1
Story | 3887904 | Story_OS_Thay đổi thư viện VAC bổ sung mã đơn vị và tên đơn vị của userlogin | 19.98 | Edit
Story | 3886988 | Story_OS_Cấu hình Email cảnh báo luật | 3.75 | Edit
Story | 3886985 | Story_OS_Nâng cấp các chức năng QL luật đánh giá + QL Hệ thống + Giám sát luồng đánh giá | 17 | Edit
Story | 3886974 | Story_OS_Cấu hình luật BMDL cho Datalake và Cấu hình luật theo cấu trúc mới (557 luật) | 76.125 | Edit
Story | 3886968 | Story_OS_Nâng cấp các chức năng Quản lý luật đánh giá_Làm mới cấu trúc | 6.0125 | Edit
Story | 3886960 | Story_OS_Agent đánh giá CLDL và Agent Xuất file ra FTP | 13.2625