## BB nghiem thu
BIÊN BẢN NGHIỆM THU OUTSOURCE THÁNG 11
[10 empty] | Ngày lập: | 2021-11-26
Tên hệ thống |  | vMLP
Tên đối tác |  | Lifesup
Tổng Khối lượng nghiệm thu |  | 86.68 |  | MD | 3.94 |  |  | MM
1. Nội dung nghiệm thu:
Sản phẩm đầu ra: SourceCode + Testcase
Mã story(Taiga) | Chi tiết công việc đối tác đã thực hiện | [5 empty] | Nỗ lực (MD) | Nỗ lực (MM) | Số lượng lỗi
3985519 | Story OS sprint 11 dự án vMLP - Tích hợp DMP VTCC, hỗ trợ nguồn dữ liệu file, rdbms | [5 empty] | 86.68 | 3.94
| Tổng nỗ lực | [5 empty] | 86.68 | 3.94
2. Kết quả nghiệm thu
Nội dung nghiệm thu |  | Thời gian |  | lần nghiệm thu | Kết quả (Số lỗi) |  |  | Người nghiệm thu | Trừ đội dự án (theo điều khoản HĐ hiện tại) | Trừ đối tác (theo điều khoản HĐ hiện tại) | Ghi chú
|  | Từ ngày | Đến ngày |  | Nghiêm trọng (critical) | Cao (major) | Trung bình (minor)
Tài liệu giải pháp |  | 2021-11-01 | 2021-11-05 | Lần 1 |  |  |  | VinhNK
Lần 2
Lần 3
Lần 4
Lần 5
Tài liệu kiểm thử |  | 2020-11-05 | 2021-11-12 | Lần 1 |  | 0 | 0 | VinhNK
Lần 2
Lần 3
Lần 4
Lần 5
Nghiệm thu KQ test |  | 2021-11-12 | 2021-11-22 | Lần 1
Lần 2
Lần 3
Lần 4
Lần 5
Chương trình |  | 2021-11-18 | 2021-11-22 | Lần 1 | 0 | 0 | 4 | VinhNK
|  | 2021-11-12 | 2021-11-26 | Lần 2 | 0 | 0 | 0 | VinhNK
Lần 3
Lần 4
Lần 5
Tổng
3. Chốt nỗ lực
Nỗ lực chốt khảo sát |  | Nỗ lực sau điều chỉnh (do thay đổi YC...) (1) |  | Nỗ lực phạt đối tác - do vi phạm kế hoạch và SLA (2) |  | Nỗ lực cộng cho đối tác - do đội dựa án vi phạm SLA (3) |  | Nỗ lực cuối (MD) (1)-(2)+(3) |  | Nỗ lực cuối (MM)
|  | 86.68 |  | 0 |  | 0 |  | 86.68 |  | 3.94
4. Các vấn đề trong quá trình thực hiện
Vấn đề phát sinh:
Cách giải quyết:
Đề xuất:
5. Kết luận
| ĐỐI TÁC OUTSOURCE | [7 empty] | LÃNH ĐẠO BAN
| Ngày 26 Tháng 11 Năm 2021 | [7 empty] | Ngày Tháng Năm 2021

## Sheet1
Story | 3887904 | Story_OS_Thay đổi thư viện VAC bổ sung mã đơn vị và tên đơn vị của userlogin | 19.98 | Edit
Story | 3886988 | Story_OS_Cấu hình Email cảnh báo luật | 3.75 | Edit
Story | 3886985 | Story_OS_Nâng cấp các chức năng QL luật đánh giá + QL Hệ thống + Giám sát luồng đánh giá | 17 | Edit
Story | 3886974 | Story_OS_Cấu hình luật BMDL cho Datalake và Cấu hình luật theo cấu trúc mới (557 luật) | 76.125 | Edit
Story | 3886968 | Story_OS_Nâng cấp các chức năng Quản lý luật đánh giá_Làm mới cấu trúc | 6.0125 | Edit
Story | 3886960 | Story_OS_Agent đánh giá CLDL và Agent Xuất file ra FTP | 13.2625